## Sheet1
WBS | عنوان فعالیت | الویت | مدت زمان | شروع | پایان | معارض نهایی | وزن فیزیکی | پیشرفت برنامه ای تا 1404.11.04 | پیشرفت واقعی تا 1404.10.18 | درصد اعلامی کارگاه تا 1404.11.04 | توضیحات
6.1.2.5 | اجرای جدول گذاری و احداث کانال بتنی (کنارگذر جنوب شرقی) |  | 11 | 1404/07/24 | 1404/08/04 | 100% | 0.2 | 100% | 50%
6.1.2.7 | اجرای آسفالت (کنارگذر جنوب شرقی) |  | 5 | 1404/08/09 | 1404/08/13 | 100% | 0.39 | 100% | 80%
6.2.2.1 | اجرای خاک برداری (کنارگذر شمال شرقی) |  | 6 | 1404/07/09 | 1404/07/14 | 100% | 0.24 | 100% | 90%
6.2.2.2 | اجرای خاک ریزی و بستر سازی (کنارگذر شمال شرقی) |  | 7 | 1404/07/13 | 1404/07/19 | 100% | 0.12 | 100% | 90%
6.2.2.3 | اجرای غلاف تاسیساتی (کنارگذر شمال شرقی) |  | 3 | 1404/07/18 | 1404/07/20 | 100% | 0.03 | 100% | 90%
6.2.2.4 | اجرای زیر اساس (کنارگذر شمال شرقی) |  | 9 | 1404/07/19 | 1404/07/27 | 100% | 0.15 | 100% | 90%
6.2.2.5 | اجرای جدول گذاری و احداث کانال بتنی (کنارگذر شمال شرقی) |  | 11 | 1404/07/25 | 1404/08/05 | 100% | 0.19 | 100% | 0%
6.2.2.6 | اجرای اساس (کنارگذر شمال شرقی) |  | 9 | 1404/08/02 | 1404/08/10 | 100% | 0.19 | 100% | 0%
6.2.2.7 | اجرای آسفالت (کنارگذر شمال شرقی) |  | 5 | 1404/08/09 | 1404/08/13 | 100% | 0.4 | 100% | 0%
6.3.2.1 | اجرای خاک برداری (کنارگذر جنوب غربی) |  | 6 | 1404/07/05 | 1404/07/10 | 100% | 0.26 | 100% | 45%
6.4.2.5 | اجرای جدول گذاری و احداث کانال بتنی (کنارگذر شمال غربی) |  | 13 | 1404/07/28 | 1404/08/10 | 45% | 0.27 | 100% | 0%
6.4.2.6 | اجرای اساس (کنارگذر شمال غربی) |  | 12 | 1404/08/07 | 1404/08/18 | 100% | 0.26 | 100% | 0%
6.4.2.7 | اجرای آسفالت (کنارگذر شمال غربی) |  | 6 | 1404/08/17 | 1404/08/22 | 100% | 0.55 | 100% | 0%
7.1.1.1.1.1 | حفاری شمع های بتنی W7-P1~58 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 27 | 1404/08/14 | 1404/09/11 | 100% | 0.36 | 100% | 0%
7.1.1.1.1.2 | پیش ساخت آرماتور شمع های بتنی W7-P1~58 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 11 | 1404/07/04 | 1404/07/14 | 100% | 0.29 | 100% | 39%
7.1.1.1.1.3 | نصب آرماتور شمع های بتنی W7-P1~58 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 5 | 1404/09/06 | 1404/09/10 | 100% | 0.15 | 100% | 0%
7.1.1.1.1.4 | بتن ریزی شمع های بتنی W7-P1~58 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 3 | 1404/09/10 | 1404/09/12 | 100% | 0.12 | 100% | 0%
7.1.1.1.2.1 | حفاری شمع های بتنی A2-P43~67 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 20 | 1404/09/05 | 1404/09/24 | 100% | 0.37 | 100% | 0%
7.1.1.1.2.2 | پیش ساخت آرماتور شمع های بتنی A2-P43~67 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 40 | 1404/07/15 | 1404/08/24 | 100% | 0.79 | 100% | 0%
7.1.1.1.2.3 | نصب آرماتور شمع های بتنی A2-P43~67 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 25 | 1404/09/23 | 1404/10/18 | 100% | 0.46 | 100% | 0%
7.1.1.1.2.4 | بتن ریزی شمع های بتنی A2-P43~67 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 5 | 1404/10/16 | 1404/10/20 | 100% | 0.24 | 100% | 0%
7.1.1.1.3.1 | حفاری شمع های بتنی W5-P1~10 خارج از میدان (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 3 | 1404/09/12 | 1404/09/14 | 100% | 0.04 | 100% | 45%
7.1.1.1.3.2 | پیش ساخت آرماتور شمع های بتنی W5-P1~10 خارج از میدان (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 2 | 1404/08/25 | 1404/08/26 | 100% | 0.03 | 100% | 75%
7.1.1.1.3.3 | نصب آرماتور شمع های بتنی W5-P1~10 خارج از میدان (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 1 | 1404/09/15 | 1404/09/15 | 100% | 0.01 | 100% | 0%
7.1.1.1.3.4 | بتن ریزی شمع های بتنی W5-P1~10 خارج از میدان (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 1 | 1404/09/16 | 1404/09/16 | 100% | 0.02 | 100% | 0%
7.1.1.1.5.1 | بغل تراشی خاک (دیوارهای نمایی شمال شرقی محور A2) |  | 4 | 1404/10/21 | 1404/10/24 | 100% | 0.06 | 100% | 0%
7.1.1.1.5.2 | اجرای لایه زهكش (دیوارهای نمایی شمال شرقی محور A2) |  | 3 | 1404/10/25 | 1404/10/28 | 100% | 0.07 | 100% | 0%
7.1.1.1.5.3 | آرماتوربندی دیوار (دیوارهای نمایی شمال شرقی محور A2) |  | 6 | 1404/10/29 | 2026-01-24 | 100% | 0.18 | 43% | 0%
7.1.1.1.6.2 | حفاری شمع ها از تراز زیر گذر به پایین ستون های میانی محور P1-P34~42 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 10 | 1404/10/05 | 1404/10/15 | 100% | 0.18 | 100% | 0%
7.1.1.1.6.3 | پیش ساخت آرماتور شمع ها ستون های میانی محور P1-P34~42 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 16 | 1404/09/08 | 1404/09/23 | 100% | 0.31 | 100% | 15%
7.1.1.1.6.4 | نصب آرماتور شمع ها ستون های میانی محور P1-P34~42 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 7 | 1404/10/15 | 1404/10/21 | 100% | 0.15 | 100% | 0%
7.1.1.1.6.5 | بتن ریزی شمع ها ستون های میانی محور P1-P34~42 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 3 | 1404/10/21 | 1404/10/23 | 100% | 0.12 | 100% | 0%
7.1.1.1.6.6 | قالب بندی ستون (قسمت نما) ستون های میانی محور P1-P34~42 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 6 | 1404/10/24 | 1404/10/30 | 100% | 0.07 | 100% | 0%
7.1.1.1.6.7 | بتن ریزی ستون های میانی محور P1-P34~42 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 1 | 1404/11/01 | 1404/11/01 | 100% | 0.03 | 100% | 0%
7.1.1.1.6.8 | قالب برداری و پرکردن اطراف ستون ها تا تراز زیر عرشه ستون های میانی محور P1-P34~42 (ضلع شمالی پل های شرقی) |  | 1 | 1404/11/02 | 1404/11/02 | 100% | 0.01 | 100% | 0%
7.1.1.2.1.1 | حفاری شمع های بتنی W8-P1~51 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 21 | 1404/08/14 | 1404/09/05 | 100% | 0.29 | 100% | 0%
7.1.1.2.1.2 | پیش ساخت آرماتور شمع های بتنی W8-P1~51 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 15 | 1404/07/04 | 1404/07/18 | 100% | 0.29 | 100% | 35%
7.1.1.2.1.3 | نصب آرماتور شمع های بتنی W8-P1~51 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 7 | 1404/09/01 | 1404/09/08 | 100% | 0.15 | 100% | 0%
7.1.1.2.1.4 | بتن ریزی شمع های بتنی W8-P1~51 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 2 | 1404/09/09 | 1404/09/10 | 100% | 0.1 | 100% | 0%
7.1.1.2.2.1 | حفاری شمع های بتنی A1-P1~24 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 20 | 1404/08/14 | 1404/09/04 | 100% | 0.2 | 100% | 0%
7.1.1.2.2.2 | پیش ساخت آرماتور شمع های بتنی A1-P1~24 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 38 | 1404/07/19 | 1404/08/26 | 100% | 0.77 | 100% | 15%
7.1.1.2.2.3 | نصب آرماتور شمع های بتنی A1-P1~24 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 15 | 1404/09/02 | 1404/09/17 | 100% | 0.36 | 100% | 0%
7.1.1.2.2.4 | بتن ریزی شمع های بتنی A1-P1~24 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 5 | 1404/09/17 | 1404/09/21 | 100% | 0.23 | 100% | 0%
7.1.1.2.3.1 | حفاری شمع های بتنی W6-P1~23 خارج میدان (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 8 | 1404/09/06 | 1404/09/13 | 100% | 0.1 | 100% | 0%
7.1.1.2.3.2 | پیش ساخت آرماتور شمع های بتنی W6-P1~23 خارج میدان (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 3 | 1404/08/27 | 1404/08/29 | 100% | 0.06 | 100% | 25%
7.1.1.2.3.3 | نصب آرماتور شمع های بتنی W6-P1~23 خارج میدان (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 2 | 1404/09/14 | 1404/09/15 | 100% | 0.03 | 100% | 0%
7.1.1.2.3.4 | بتن ریزی شمع های بتنی W6-P1~23 خارج میدان (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 1 | 1404/09/16 | 1404/09/16 | 100% | 0.03 | 100% | 0%
7.1.1.2.4.3 | حفاری شمع های بتنی W6-P24~56 داخل میدان موجود (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 20 | 1404/09/14 | 1404/10/03 | 100% | 0.26 | 100% | 30%
7.1.1.2.4.4 | پیش ساخت آرماتور شمع های بتنی W6-P24~56 داخل میدان موجود (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 15 | 1404/08/30 | 1404/09/15 | 100% | 0.31 | 100% | 50%
7.1.1.2.4.5 | نصب آرماتور شمع های بتنی W6-P24~56 داخل میدان موجود (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 7 | 1404/09/30 | 1404/10/06 | 100% | 0.16 | 100% | 30%
7.1.1.2.4.6 | بتن ریزی شمع های بتنی W6-P24~56 داخل میدان موجود (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 3 | 1404/10/06 | 1404/10/08 | 100% | 0.12 | 100% | 30%
7.1.1.2.5.1 | بغل تراشی خاک (دیوارهای نمایی جنوب شرقی محور A1) |  | 3 | 1404/09/22 | 1404/09/24 | 100% | 0.05 | 100% | 0%
7.1.1.2.5.2 | اجرای لایه زهكش (دیوارهای نمایی جنوب شرقی محور A1) |  | 2 | 1404/09/25 | 1404/09/26 | 100% | 0.05 | 100% | 0%
7.1.1.2.5.3 | آرماتوربندی دیوار (دیوارهای نمایی جنوب شرقی محور A1) |  | 6 | 1404/09/27 | 1404/10/02 | 100% | 0.11 | 100% | 0%
7.1.1.2.5.4 | قالب بندی دیوار نمایی (دیوارهای نمایی جنوب شرقی محور A1) |  | 13 | 1404/10/03 | 1404/10/16 | 100% | 0.15 | 100% | 0%
7.1.1.2.5.5 | بتن ریزی دیوار (دیوارهای نمایی جنوب شرقی محور A1) |  | 4 | 1404/10/17 | 1404/10/20 | 100% | 0.19 | 100% | 0%
7.1.1.2.5.6 | اجرای سرشمع ها و قرنیز (دیوارهای نمایی جنوب شرقی محور A1) |  | 3 | 1404/10/21 | 1404/10/23 | 100% | 0.09 | 100% | 0%
7.1.1.2.6.2 | حفاری شمع ها از تراز زیر گذر به پایین ستون های میانی محور P2-25~33 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 10 | 1404/09/25 | 1404/10/04 | 100% | 0.18 | 100% | 0%
7.1.1.2.6.3 | پیش ساخت آرماتور شمع ها ستون های میانی محور P2-25~33 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 15 | 1404/09/16 | 1404/09/30 | 100% | 0.3 | 100% | 15%
7.1.1.2.6.4 | نصب آرماتور شمع ها ستون های میانی محور P2-25~33 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 7 | 1404/10/05 | 1404/10/11 | 100% | 0.15 | 100% | 0%
7.1.1.2.6.5 | بتن ریزی شمع ها ستون های میانی محور P2-25~33 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 3 | 1404/10/11 | 1404/10/14 | 100% | 0.12 | 100% | 0%
7.1.1.2.6.6 | قالب بندی ستون (قسمت نما) ستون های میانی محور P2-25~33 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 6 | 1404/10/15 | 1404/10/20 | 100% | 0.07 | 100% | 0%
7.1.1.2.6.7 | بتن ریزی ستون های میانی محور P2-25~33 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 1 | 1404/10/21 | 1404/10/21 | 100% | 0.03 | 100% | 0%
7.1.1.2.6.8 | قالب برداری و پرکردن اطراف ستون ها تا تراز زیر عرشه ستون های میانی محور P2-25~33 (ضلع جنوبی پل های شرقی) |  | 1 | 1404/10/22 | 1404/10/22 | 100% | 0.01 | 100% | 0%
7.1.2.1.1.1 | اجرای خاک برداری تا تراز زیر عرشه پل شماره 1 (دور برگردان شرقی) |  | 2 | 1404/11/03 | 2026-01-24 | 100% | 0.12 | 67% | 0%
7.2.1.1.1.1 | حفاری شمع های بتنی W3-P1~25 خارج از میدان (ضلع شمالی پل های غربی) |  | 8 | 1404/09/26 | 1404/10/03 | 100% | 0.11 | 100% | 0%
7.2.1.1.1.2 | پیش ساخت آرماتور شمع های بتنی W3-P1~25 خارج از میدان (ضلع شمالی پل های غربی) |  | 4 | 1404/09/24 | 1404/09/27 | 100% | 0.08 | 100% | 45%
7.2.1.1.1.3 | نصب آرماتور شمع های بتنی W3-P1~25 خارج از میدان (ضلع شمالی پل های غربی) |  | 2 | 1404/10/02 | 1404/10/03 | 100% | 0.05 | 100% | 0%
7.2.1.1.1.4 | بتن ریزی شمع های بتنی W3-P1~25 خارج از میدان (ضلع شمالی پل های غربی) |  | 1 | 1404/10/04 | 1404/10/04 | 100% | 0.05 | 100% | 0%
7.2.1.1.2.3 | حفاری شمع های بتنی W3-P26~31 داخل میدان موجود (ضلع شمالی پل های غربی) |  | 3 | 1404/10/04 | 1404/10/06 | 100% | 0.05 | 100% | 50%
7.2.1.1.2.5 | نصب آرماتور شمع های بتنی W3-P26~31 داخل میدان موجود (ضلع شمالی پل های غربی) |  | 1 | 1404/10/07 | 1404/10/07 | 100% | 0.04 | 100% | 50%
7.2.1.1.2.6 | بتن ریزی شمع های بتنی W3-P26~31 داخل میدان موجود (ضلع شمالی پل های غربی) |  | 1 | 1404/10/08 | 1404/10/08 | 100% | 0.04 | 100% | 50%
7.2.1.1.3.2 | پیش ساخت آرماتور شمع های بتنی P110~151 (ضلع شمالی پل های غربی) |  | 33 | 1404/10/01 | 2026-01-24 | 100% | 1.14 | 71% | 0%
7.2.1.1.4.1 | حفاری شمع های بتنی W1-P1~78 (ضلع شمالی پل های غربی) |  | 27 | 1404/10/07 | 2026-01-24 | 100% | 0.39 | 87% | 0%
7.2.1.2.2.1 | روتبال و قطاعی داخل میدان موجود (ضلع جنوبی پل های غربی) |  | 4 | 1404/07/13 | 1404/07/16 | 100% | 0.13 | 100% | 90%
7.2.1.2.2.3 | حفاری شمع های بتنی W4-P17~37 داخل میدان موجود (ضلع جنوبی پل های غربی) |  | 10 | 1404/10/08 | 1404/10/18 | 100% | 0.13 | 100% | 0%
7.2.1.2.2.4 | پیش ساخت آرماتور شمع های بتنی W4-P17~37 داخل میدان موجود (ضلع جنوبی پل های غربی) |  | 6 | 1404/10/03 | 1404/10/08 | 70% | 0.12 | 100% | 86%
7.2.1.2.2.5 | نصب آرماتور شمع های بتنی W4-P17~37 داخل میدان موجود (ضلع جنوبی پل های غربی) |  | 3 | 1404/10/19 | 1404/10/21 | 70% | 0.06 | 100% | 0%
7.2.1.2.2.6 | بتن ریزی شمع های بتنی W4-P17~37 داخل میدان موجود (ضلع جنوبی پل های غربی) |  | 1 | 1404/10/22 | 1404/10/22 | 70% | 0.04 | 100% | 0%
7.2.1.2.3.1 | حفاری شمع های بتنی های بتنی محور A1-P1~91 (ضلع جنوبی پل های غربی) |  | 73 | 1404/10/16 | 1405/01/08 | 70% | 1.35 | 25% | 5%
7.2.2.1.1.1.1 | اجرای خاک برداری تا تراز زیر گذر پل شماره 3 (دور میدان غربی) |  | 1 | 1404/10/23 | 1404/10/23 | 5% | 0.01 | 100% | 0%
8.1.1.1.1 | بغل تراشی خاک (دیوار W7 مسیر زیر گذر باند شمالی) |  | 4 | 1404/09/13 | 1404/09/16 | 50% | 0.06 | 100% | 0%
8.1.1.1.2 | اجرای لایه زهكش (دیوار W7 مسیر زیر گذر باند شمالی) |  | 3 | 1404/09/17 | 1404/09/19 | 100% | 0.08 | 100% | 0%
8.1.1.1.3 | اجرای آرماتوربندی دیوار (دیوار W7 مسیر زیر گذر باند شمالی) |  | 4 | 1404/09/20 | 1404/09/23 | 100% | 0.08 | 100% | 0%
8.1.1.2.1 | بغل تراشی خاک (دیوار W5 مسیر زیر گذر باند شمالی) |  | 2 | 1404/09/30 | 1404/10/01 | 100% | 0.03 | 100% | 15%
8.1.1.2.2 | اجرای لایه زهكش (دیوار W5 مسیر زیر گذر باند شمالی) |  | 2 | 1404/10/02 | 1404/10/03 | 100% | 0.04 | 100% | 0%
8.1.1.2.3 | اجرای آرماتوربندی دیوار (دیوار W5 مسیر زیر گذر باند شمالی) |  | 2 | 1404/10/04 | 1404/10/05 | 100% | 0.04 | 100% | 0%
8.1.1.3.1 | بغل تراشی خاک (دیوار W3 مسیر زیر گذر باند شمالی) |  | 3 | 1404/10/09 | 1404/10/11 | 100% | 0.05 | 100% | 5%
8.1.1.3.2 | اجرای لایه زهكش (دیوار W3 مسیر زیر گذر باند شمالی) |  | 2 | 1404/10/12 | 1404/10/14 | 100% | 0.05 | 100% | 0%
8.1.1.3.3 | اجرای آرماتوربندی دیوار (دیوار W3 مسیر زیر گذر باند شمالی) |  | 3 | 1404/10/15 | 1404/10/17 | 100% | 0.05 | 100% | 0%
8.2.1.1.1 | بغل تراشی خاک (دیوار W8 مسیر زیر گذر باند جنوبی) |  | 4 | 1404/09/11 | 1404/09/14 | 100% | 0.06 | 100% | 0%
8.2.1.1.2 | اجرای لایه زهكش (دیوار W8 مسیر زیر گذر باند جنوبی) |  | 3 | 1404/09/15 | 1404/09/17 | 100% | 0.07 | 100% | 0%
8.2.1.1.3 | اجرای آرماتوربندی دیوار (دیوار W8 مسیر زیر گذر باند جنوبی) |  | 4 | 1404/09/18 | 1404/09/21 | 100% | 0.07 | 100% | 0%
8.2.1.2.1 | بغل تراشی خاک (دیوار W6 مسیر زیر گذر باند جنوبی) |  | 4 | 1404/10/09 | 1404/10/12 | 100% | 0.07 | 100% | 5%
8.2.1.2.2 | اجرای لایه زهكش (دیوار W6 مسیر زیر گذر باند جنوبی) |  | 3 | 1404/10/14 | 1404/10/16 | 100% | 0.08 | 100% | 0%
8.2.1.2.3 | اجرای آرماتوربندی دیوار (دیوار W6 مسیر زیر گذر باند جنوبی) |  | 4 | 1404/10/17 | 1404/10/20 | 100% | 0.08 | 100% | 0%
9.1.1.1 | حفاری شمع ها (پل B) |  | 20 | 1404/07/04 | 1404/07/23 | 100% | 0.37 | 100% | 75%
9.1.1.2 | پیش ساخت آرماتور شمع ها (پل B) |  | 66 | 1404/07/04 | 1404/09/10 | 75% | 0.95 | 100% | 75%
9.1.1.3 | نصب آرماتور شمع ها (پل B) |  | 29 | 1404/09/09 | 1404/10/07 | 75% | 0.46 | 100% | 56%
9.1.1.4 | بتن ریزی شمع ها (پل B) |  | 5 | 1404/10/07 | 1404/10/11 | 75% | 0.23 | 100% | 45%
9.1.2.1 | اجرای قالب بندی ستون ها (پل B) |  | 21 | 1404/10/12 | 2026-01-24 | 75% | 0.28 | 88% | 0%
9.1.4.3 | اجرای قالب بندی دیوارها دیوارهای وزنی (پل B) |  | 2 | 1404/10/26 | 1404/10/28 | 75% | 0.06 | 100% | 0%
9.1.4.4 | بتن ریزی دیوارهای وزنی دیوارهای وزنی (پل B) |  | 1 | 1404/10/29 | 1404/10/29 | 50% | 0.13 | 100% | 0%
9.1.7.5 | ساخت گارد ریل دیوارها و پل (پل B) |  | 5 | 1404/09/30 | 1404/10/04 | 50% | 0.06 | 100% | 0%
9.2.1.1 | حفاری شمع ها (پل C) |  | 20 | 1404/07/24 | 1404/08/13 | 75% | 0.37 | 100% | 75%
9.2.1.2 | پیش ساخت آرماتور شمع ها (پل C) |  | 54 | 1404/09/11 | 2026-01-24 | 75% | 0.98 | 80% | 75%
9.2.7.5 | ساخت گارد ریل دیوارها و پل (پل C) |  | 5 | 1404/10/05 | 1404/10/09 | 75% | 0.06 | 100% | 0%